## Приложение №12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 1-й  квартал  2019 года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффектив- ности управления земельными ресурсами |  | 598,0 | 37,0 | - | - | - | - | 598,0 | 37,0 | - | - | 115,1 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Расходы, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 598,0 | 37,0 | - | - | - | - | 598,0 | 37,0 | - | - | 115,1 | 1.2.Проведение мероприятий по обеспечению сформированными земельными участками отдельных категорий граждан (многодетных семей). В течение года по мере поступления заявлений на предоставление земельных участков. Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%). | 99,0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Кассовые расходы исполнены на 37,0 тыс. рублей (6,2%), освоено –115,1 тыс. рублей (19,9%) Причины: Неполное бюджетное финансирование, планирование исполнение договора по формированию земельных участков для многодетных семей во 2-ом квартале 2019 года. |
| 1.2. | Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 2419,6 | 36,0 | - | - | - | - | 2419,6 | 36,0 | - | - | 41,0 | х | х | х |
|  |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 2419,6 | 36,0 | - | - | - | - | 2419,6 | 36,0 | - | - | 41,0 | 1.3.Проведение мероприятий по регистрации права собственности муниципального имущества в органах государственной регистрации ( в течении года по результатам мониторинга муниципальной собственности). Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 19,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Кассовые расходы исполнены на 137,9 тыс. рублей (1,5%), освоено –41,0 тыс. рублей (1,7%) Причины :Исполнение муниципального контракта по инвентаризации \электросетевого хозяйства на сумму 1872,6 тыс. рублей планируется освоить во 2-м квартале 2019 года. |
| 1.2.2. | Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 19,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия* |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муницпально го имущества города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 1128,1 | 113,8 | - | - | - | - | 1128,1 | 113,8 | - | - | 260,9 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир ных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 1060,8 | 112,4 | - | - | - | - | 1060,8 | 112,4 | - | - | 247,7 | 1.3.Проведение мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности. (%) Ежемесячно по мере поступления расчета (счета) на оплату. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 23,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Процент исполнения кассовых расходов по данному мероприятию составил – 10,6%, фактических расходов (освоено) – 23,3 %. Причины: Неполное бюджетное финансирование. |
| 1.3.2. | Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципаль ной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности. Ежеквартально согласно графика проведения работ. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.3. | Мероприятие: прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 67,3 | 1,4 | - | - | - | - | 67,3 | 1,4 | - | - | 13,2 | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 19,6 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Фактическое исполнение мероприятия составило 19,6%, кассовое исполнение составило – 2,1%. Причины: Неполное бюджетное финансирование. |  |  |  |
|  |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка отсутствуют. |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 4145,7 | 186,8 | - | - | - | - | 4145,7 | 186,8 | - | - | 417,0 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | 7566,2 | 1176,1 | - | - | - | - | 7566,2 | 1176,1 | - | - | 2137,3 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 7566,2 | 1176,1 | - | - | - | - | 7566,2 | 1179,1 | - | - | 2137,3 | 2.1.Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части городского бюджета. (шт.) Постоянно, по мере образования задолженности по уплате арендной платы за муниципальное имущество. Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.). | 69 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Фактические расходы исполнены на 28,2%, кассовые на 15,5%. Причины: Неполное бюджетное финансирование. Количество поданных исков по факту ниже плановых назначений и составило 0,0 %. Это объясняется тем, что процесс погашения задолженности по арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество решается на уровне предъявления претензий. |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка функций учредителя отсутствуют. |
| 2.2.1 | Мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.Проведение мероприятий, связанных с обеспечением функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка, направленных на уменьшение доли нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений. Постоянно. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка (%). | 5 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка функций учредителя отсутствуют. |

| Итого по подпрограмме 2: |  | 7566,2 | 1176,1 | - | - | - | - | 7566,2 | 1176,1 | - | - | 2137,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе : |  | 11711,9 | 1362,9 | - | - | - | - | 11711,9 | 1362,9 | - | - | 2554,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

<*>- причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом города Кузнецка                                      Н.А.Фомичева

Главный бухгалтер                                                                                                                                                  И.В.Шадышкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

за 1-й  квартал  2019 года

Расходование денежных средств в комитете по управлению имуществом города Кузнецка производилось в пределах сметных назначений, кассовый расход по муниципальной программе составил – 1362,9 тыс. рублей или 11,6 % от суммы утвержденных бюджетных назначений на 2019 год.

1.Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка».

1.1.Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

1.1.1.Мероприятие: Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля.

Основной показатель по данному мероприятию равен 0,0%, так как договор по формированию земельных участков для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно находится в стадии исполнении.

Кассовые расходы по сравнению с плановыми назначениями исполнены на 6,2 %, фактические на 19,9%.Причина неисполнения кассовых расходов – неполное бюджетное финансирование.

1.2. Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной  собственности на бесхозяйное имущество.

1.2.1.Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества.

Кассовые и фактические расходы по сравнению с плановыми назначениями по комитету по управлению имуществом города Кузнецка исполнены на 1,5% и на 1,7% соответственно. Это связано с тем, что не подписан акт выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение кадастровых работ по инвентаризации электросетевого хозяйства города Кузнецка на сумму 1872,6 тыс. рублей и неполным бюджетным финансированием.

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка.

1.3.1.Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Процент исполнения кассовых расходов по данному мероприятию  -10,6%, фактических расходов – 23,3%. Это связано с наличием просроченной кредиторской задолженности и неполным бюджетным финансированием.

1.3.2.Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

1.3.3.Мероприятие: Прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Исполнитель – Комитет по управлению имуществом города Кузнецка.

Мероприятия, связанные с техническим обслуживанием и содержанием нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка исполнены на 19,6% (фактическое исполнение), кассовое исполнение составило 2,1% в связи с неполным бюджетным финансированием.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка».

2.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

2.1.1.Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Исполнение кассовых расходов по данному мероприятию составило 15,5%, фактических на 28,2%.Причины - неполное бюджетное финансирование.

Количество поданных исков и судебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате за недвижимое имущество отсутствуют. Причины невыполнения планового показателя: - погашение задолженности в добровольном порядке (на стадии направления претензии) без привлечения судебных органов.

2.2.Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.

Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений Решения Собрания представителей города Кузнецка, постановлений и распоряжений администрации города Кузнецка в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка  функций учредителя отсутствуют.

Заместитель председателя комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                     Н.А.Фомичева

Главный бухгалтер                                                                 И.В.Шадышкова