## Приложение №12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 2-й  квартал  2019 года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффектив- ности управления земельными ресурсами |  | 598,0 | 71,8 | - | - | - | - | 598,0 | 71,8 | - | - | 179,9 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Расходы, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 598,0 | 71,8 | - | - | - | - | 598,0 | 71,8 | - | - | 179,9 | 1.2.Проведение мероприятий по обеспечению сформированными земельными участками отдельных категорий граждан (многодетных семей). В течение года по мере поступления заявлений на предоставление земельных участков. Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%). | 99,0 | 0,0 |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Кассовые расходы исполнены на 71,8 тыс. рублей (12,0%), освоено –179,9 тыс. рублей (30,%) Причины: Неполное бюджетное финансирование, планирование исполнение договора по формированию земельных участков для многодетных семей во 2-ом полугодии 2019 года. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4.Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 368 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года. |
| 1.2. | Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 2419,6 | 39,0 | - | - | - | - | 2419,6 | 39,0 | - | - | 2026,6 | х | х | х |
|  |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 2419,6 | 39,0 | - | - | - | - | 2419,6 | 39,0 | - | - | 2026,6 | 1.3.Проведение мероприятий по регистрации права собственности муниципального имущества в органах государственной регистрации ( в течении года по результатам мониторинга муниципальной собственности). Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 37,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Кассовые расходы исполнены на 39,0 тыс. рублей (1,6%), освоено –2026,6 тыс. рублей (83,8%) Причины :Неполное бюджетное финансирование. |
| 1.2.2. | Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 37,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия* |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муницпально го имущества города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 1128,1 | 652,2 | - | - | - | - | 1128,1 | 652,2 | - | - | 670,1 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Кузнецка | 9,5* | - | - | - | - | - | 9,5* | - | - | - | - | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир ных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 1060,8 | 644,7 | - | - | - | - | 1060,8 | 644,7 | - | - | 644,7 | 1.3.Проведение мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности. (%) Ежемесячно по мере поступления расчета (счета) на оплату. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 45,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Процент исполнения кассовых расходов по данному мероприятию составил – 60,8%, фактических расходов (освоено) – 60,8 %. Причины: Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |
| 1.3.2. | Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципаль ной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности. Ежеквартально согласно графика проведения работ. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |
| 1.3.3. | Мероприятие: прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 67,3 | 7,5 | - | - | - | - | 67,3 | 7,5 | - | - | 25,4 | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | 37,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Фактическое исполнение мероприятия составило - 37,7%, кассовое исполнение составило – 11,1%. Причины: Неполное бюджетное финансирование. |  |  |  |
|  |  | Администрация города Кузнецка | 9,5* | - | - | - | - | - | 9,5* | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по определению пригодныхо (непригодных) для проживания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 74,0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Причины: Мероприятия запланированы на 2-е полугодие 2019 года. |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 4155,2* | 763,0 | - | - | - | - | 4155,2* | 763,0 | - | - | 2876,6 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | 7584,4* | 3642,7 | - | - | - | - | 7584,4* | 3642,7 | - | - | 4339,0 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 7584,4* | 3642,6 | - | - | - | - | 7584,4* | 3642,6 | - | - | 4339,0 | 2.1.Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части городского бюджета. (шт.) Постоянно, по мере образования задолженности по уплате арендной платы за муниципальное имущество. Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.). | 69 | 21 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Фактические расходы исполнены на 57,2%, кассовые на 48,0%. Причины: Неполное бюджетное финансирование. Количество поданных исков по факту ниже плановых назначений и составило 30,0 %. Это объясняется тем, что процесс погашения задолженности по арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество решается на уровне предъявления претензий. |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка функций учредителя отсутствуют. |
| 2.2.1 | Мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в Решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка | 5 | 0 |  |  |  |  | 2.3.Проведение мероприятий, связанных с обеспечением функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка, направленных на уменьшение доли нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений. Постоянно. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка (%). | 5 | 0 |

|  | Причины невыполне-ния сроков мероприя-тия, объе-мов финан-сирования мероприя-тия | Нормативно-правовые акты в части обеспечения функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка отсутствуют. |
| --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 7584,4* | 3642,6 | - | - | - | - | 7584,4* | 3642,6 | - | - | 4339,0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе : |  | 11739,6* | 4405,6 | - | - | - | - | 11739,6 | 4405,6* | - | - | 7215,6 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

<*>- Плановые назначения по объему финансирования муниципальной программы на 2019 год будут уточнены в 3-ем квартале 2019 года.

Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка                                                          П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                                                                                                И.В.Шадышкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

за 2-й  квартал  2019 года

Расходование денежных средств в комитете по управлению имуществом города Кузнецка производилось в пределах сметных назначений, кассовый расход по муниципальной программе составил – 4405,6 тыс. рублей или 37,5 % от суммы утвержденных бюджетных назначений на 2019 год.

1.Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка».

1.1.Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

1.1.1.Мероприятие: Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля.

Основной показатель по данному мероприятию равен 0,0%, так как договор по формированию земельных участков для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно находится в стадии исполнении.

Кассовые расходы по сравнению с плановыми назначениями исполнены на 12,0 %, фактические на 30,0%.Причина неисполнения кассовых расходов – неполное бюджетное финансирование.

1.1.2.Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка.

Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года.

1.2. Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной  собственности на бесхозяйное имущество.

1.2.1.Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества.

Кассовые и фактические расходы по сравнению с плановыми назначениями по комитету по управлению имуществом города Кузнецка исполнены на 1,6% и на 83,8% соответственно. Это связано с  неполным бюджетным финансированием.

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка.

1.3.1.Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Процент исполнения кассовых и фактических расходов по данному мероприятию составил 60,8%.

1.3.2.Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

1.3.3.Мероприятие: Прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Исполнитель – Комитет по управлению имуществом города Кузнецка.

Мероприятия, связанные с техническим обслуживанием и содержанием нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка исполнены на 37,7% (фактическое исполнение), кассовое исполнение составило 11,1% в связи с неполным бюджетным финансированием.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Проведение мероприятия запланировано на 2-е полугодие 2019 года в сумме 9,5 тыс.рублей.

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка».

2.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

2.1.1.Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Исполнение кассовых расходов по данному мероприятию составило 48,0%, фактических на 57,2%.Причины - неполное бюджетное финансирование.

Количество поданных исков и судебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате за недвижимое имущество составило 21шт. или 30,0% от количества запланированных на 2019 год. Причины невыполнения планового показателя: - погашение задолженности в добровольном порядке (на стадии направления претензии) без привлечения судебных органов.

2.2.Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.

Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений Решения Собрания представителей города Кузнецка, постановлений и распоряжений администрации города Кузнецка в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка  функций учредителя отсутствуют.

Председатель комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                     П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                 И.В.Шадышкова