МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ »

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Подпрограммы | 1.«Об управлении собственностью города Кузнецка» 2.«Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» 3.Прочие программные мероприятия |
| Цели муниципальной программы | 1. Переход к новой модели управления муниципальным имуществом, основанной на принципах соответствия состава муниципального имущества функциям муниципального образования; 2. Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории города Кузнецка |
| Задачи муниципальной программы | 1.Инвентаризация всех объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета таких объектов; 2.Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Кузнецка, оптимизация состава муниципальных унитарных предприятий города Кузнецка; 3.Вовлечение в хозяйственный оборот свободных земель города Кузнецка, востребованных на рынке недвижимости; 4.Обеспечение полномочий муниципального образования город Кузнецк по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и участков, собственность на которые не разграничена; 5.Повышение эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг комитетом по управлению имуществом города Кузнецка. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Процент выполнения плана приватизации муниципального имущества города Кузнецка (%); 2.Процент выполнения плана по неналоговым доходам бюджета города Кузнецка от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка (%); 3.Доля площадей земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади свободных земель города Кузнецка (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) (%); 4.Количество проверок муниципального земельного контроля; 5.Доля обращений граждан (поступивших в комитет по управлению имуществом города Кузнецка), рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе таких обращений граждан (%). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2024 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2014-2024 годы за счет средств бюджета города Кузнецка составляет – 155 088,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 11 932,5 тыс. руб., 2015 год – 12 241,4 тыс. руб., 2016 год – 13 058,6 тыс. руб., 2017 год – 11 912,3 тыс. руб., 2018 год – 11 537,5 тыс. руб., 2019 год – 12 783,8 тыс. руб., 2020 год – 34 631,1 тыс. руб., 2021 год – 8 672,8 тыс. руб., 2022 год – 15 389,6 тыс. руб., 2023 год – 11 464,2 тыс. руб., - год– 11 464,2 тыс. руб. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью является одним из важнейших направлений работы муниципального образования. В соответствии с проведенной в начале 1990-ых годов процедурой разграничения собственности на федеральную, государственную (собственность субъекта) и муниципальную, была сформирована основная часть муниципального имущества города Кузнецка. В настоящее время состав муниципальной собственности значительно не изменился, однако процесс ее формирования продолжается и в настоящее время в связи с текущими изменениями федерального и регионального законодательства.

За период 1990-ых годов и первого десятилетие 2000-ых годов  был сформирован не только основной состав муниципальной собственности, но и заложены основы действующей в настоящее время системы управления муниципальной собственностью города Кузнецка, в том числе:

- в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области ЖКХ созданы и осуществляют свою деятельность специализированные муниципальные унитарные, в том числе казенные, предприятия города Кузнецка, а также муниципальные (бюджетные, автономные и казенные) учреждения города Кузнецка;

- сформирован и ведется Реестр имущества города Кузнецка (94,3% всего муниципального имущества имеет балансодержателя, то есть закреплено  на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными организациями, 5,7 % составляет имущество казны);

- реализуются функции собственника имущества по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе путем приватизации имущества, закрепления и изъятия его в установленном порядке у муниципальных учреждений, предприятий, передачи имущества в аренду, пользование, иные формы распоряжения муниципальной собственностью;

- сформирована нормативная правовая база, в том числе по определению полномочий в рассматриваемой сфере между органами местного самоуправления города Кузнецка;

- в 1991 году создано и осуществляет свою деятельность в настоящее время специализированное казенное учреждение по реализации функций собственника муниципального имущества города Кузнецка – комитет по управлению имуществом города Кузнецка.

В целом, за вышеуказанный период созданы необходимые условия для достижения следующих целей и задач в области управления муниципальным имуществом:

- нормативное закрепление моделей управления муниципальным имуществом;

- расширение правовых оснований для реорганизации муниципальных унитарных предприятий и их преобразования в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью;

- законодательное определение условий вовлечения в коммерческий оборот объектов недвижимого имущества, включая обязательность независимой оценки, проведения торгов и размещения информации на едином специализированном информационном ресурсе в сети "Интернет";

- повышение ответственности в части информационной открытости приватизации;

- развитие инструментов приватизации путем создания возможности проведения продажи имущества в электронной форме, а также новых правил продажи посредством публичного предложения, проводимой в случае признания аукциона несостоявшимся;

- развитие механизмов государственно-частного партнерства при управлении объектами муниципального недвижимого имущества, включая концессионные соглашения, разработку и реализацию проектов по развитию инфраструктурных объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Вместе с тем требуется продолжить работу по преодолению следующих основных проблем:

- избыточность муниципального имущества с точки зрения исполнения муниципальных функций;

- отсутствие полноты учета объектов муниципального имущества;

- недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом, в том числе в результате неудовлетворительной финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

В качестве путей решения вышеуказанных проблем предусмотрена реализация задач, указанных в разделе 2 данной программы.

В целях настоящей муниципальной программы, под муниципальной собственностью понимается имущество (включая земельные участки), находящееся в муниципальной собственности города Кузнецка Пензенской области и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города Кузнецка, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Кузнецка, органами местного самоуправления города Кузнецка, а также имущество казны города Кузнецка.

Управление муниципальной собственностью осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от 24.08.2006 № 172-37/4 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Кузнецка» (в редакции от 05.04.2012) и другими муниципальными нормативными правовыми актами города.

Основным принципом использования муниципальной собственности является сбалансированное сочетание экономической эффективности и социальной ответственности органов местного самоуправления. Исходя из этого, одной из основных целей муниципальной программы является переход к новой модели управления муниципальным имуществом, основанной на принципах соответствия состава муниципального имущества функциям муниципального образования.

В управлении муниципальной собственностью остается важной роль распоряжения земельными участками и регулирования земельных отношений. Работа в сфере управления земельными ресурсами осуществляется, в том числе по следующим направлениям:

- муниципальный земельный контроль в границах городского округа;

- способствование регистрации прав граждан на земельные участки, находящиеся в их пользовании;

- увеличение доходов бюджета города Кузнецка от использования земельных ресурсов.

Реализацию вышеуказанных целей муниципальной программы на территории города Кузнецка осуществляет комитет по управлению имуществом города Кузнецка. Данный иной орган местного самоуправления города Кузнецка был создан в 1991 году с целью реализации функций собственника в области управления муниципальным имуществом. В соответствии с Положением о комитете по управлению имуществом города Кузнецка, утвержденным решением Собрания представителей города Кузнецка 18.05.2006 № 90-32/4 (с последующими изменениями), комитет по управлению имуществом города Кузнецка являясь муниципальным казенным учреждением, исполняет функции управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками в пределах городской черты.

Повышение эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг комитетом по управлению имуществом города Кузнецка напрямую зависит от обеспечения его бесперебойного функционирования.

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

1. Об управлении собственностью города Кузнецка Пензенской области.

2. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений в рассматриваемых сферах и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

достижение показателей по поступлениям средств от использования и распоряжения муниципальным имуществом на уровне, приближенном к 100%;

выполнение плана приватизации муниципального имущества не ниже 90%;

увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджеты всех уровней от использования земли и имущества.

# Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации данной программы является:

1. Переход к новой модели управления муниципальным имуществом, основанной на принципах соответствия состава муниципального имущества функциям муниципального образования;

2.Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории города Кузнецка.

Достижение указанных целей позволит решить следующие задачи:

1. Инвентаризация всех объектов  муниципальной собственности, совершенствование системы учета таких объектов;

2. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Кузнецка, оптимизация состава муниципальных унитарных предприятий города Кузнецка;

3. Вовлечение в хозяйственный оборот свободных земель города Кузнецка, востребованных на рынке недвижимости;

4. Обеспечение полномочий муниципального образования город Кузнецк по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена;

5. Повышение эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

# Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сорки реализации муниципальной программы- 2014 – 2024 годы.

# Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

# Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2024 годы составляет – 155 088,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников на 2014-2015г.г. и 2016-2024г.г. приводятся в приложениях №№ 3,3.1 к муниципальной программе (соответственно).

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015г.г. и 2016-2024г.г приводятся в приложениях №№ 4,4.1 к муниципальной программе (соответственно).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам на 2014-2015г.г. и 2016-2024г.г приводятся в приложениях №№ 5,5.1 к муниципальной программе (соответственно).

# Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

- Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

# Раздел 7. Характеристика подпрограмм

# муниципальной программы

7.1. П О Д П Р О Г Р А М М А  1

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью

города Кузнецка Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | «Об управлении собственностью города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории города Кузнецка. 2. Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества города Кузнецка, оптимизация состава муниципальных унитарных предприятий. 3. Обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля. 2. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета города Кузнецка. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Процент выполнения плана проверок муниципального земельного контроля (%). 2. Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан от общего числа граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%). 3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). 4.Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы (ед.). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Кузнецка – 66 571,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 608,3 тыс. руб., 2015 год – 5 588,3 тыс. руб., 2016 год – 5 840,5 тыс. руб., 2017 год – 4 534,8 тыс. руб., 2018 год – 3 933,9 тыс. руб., 2019 год – 5 192,4 тыс. руб., 2020 год –25 954,7 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 6 716,8 тыс. руб., 2023 год – 3 600,9 тыс. руб., 2024 год – 3 600,9 тыс. руб. |

7.2. П О Д П Р О Г Р А М М А  2

## П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью

города Кузнецка Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Осуществление деятельности по эффективному управлению муниципальной собственностью города Кузнецка, включая земельные участки, в целях выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в данных областях |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг комитетом по управлению имуществом города Кузнецка. 2. Увеличение неналоговых доходов от использования земли и имущества в общей части собственных доходов бюджета города Кузнецка. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.). 2. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка. 3. Доля поданных исков о взыскании неосновательного обогащения от общего количества выявленных лиц, использующих без оплаты земельные участки (объекты муниципальной собственности), %.. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Кузнецка – 85 016,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 6 824,2 тыс. руб., 2015 год – 6 653,1 тыс. руб., 2016 год – 7 218,1 тыс. руб., 2017 год – 7 377,5 тыс. руб., 2018 год – 7 603,6 тыс. руб., 2019 год – 7 591,4 тыс. руб., 2020 год – 8 676,4 тыс. руб., 2021 год – 8 672,8 тыс. руб., 2022 год – 8 672,8 тыс. руб., 2023 год – 7 863,3 тыс. руб., 2024 год – 7 863,3 тыс. руб. |

7.3.Прочие программные мероприятия

В 2014 году по прочим программным мероприятиям в рамках оказания финансовой помощи из  бюджета города Кузнецка были выделены субсидии МУП «Гортеплосеть» в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Глава администрации города Кузнецка			               С.А.Златогорский

- Приложение №1

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области »

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент выполнения плана приватизации муниципального имущества города Кузнецка | % |  | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 80 |  | 83 |  | 86 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  |
| 2. | Процент выполнения плана по неналоговым доходам бюджета города Кузнецка от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка | % |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  |
| 3. | Доля площадей земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади свободных земель города Кузнецка (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  | 46 |  |
| 4. | Количество проверок муниципального земельного контроля | шт. |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 95 |
| 5. | Доля обращений граждан (поступивших в комитет по управлению имуществом города Кузнецка), рассмот- ренных с нарушением уста- новленных сроков, в общем числе таких обращений граждан | % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент выполнения плана проверок муниципального земельного контроля |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2. | Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан от общего числа граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков |  | % |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 3. | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества комплексные кадастровые работы |  | % |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 | 72 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| 4. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | 368 |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности | шт. |  |  | 62 |  | 64 |  | 65 |  | 65 | 67 | 69 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 2. | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка | % |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 3. | Доля поданных исков о взыскании неосновательного обогащения от общего количества выявленных лиц, использующих без оплаты земельные участки (объекты муниципальной собственности) | % |  |  | 65 |  | 67 |  | 68 |  | 70 | 70 | 72 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |

- Приложение №2

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области »

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью

города Кузнецка Пензенской области»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка Пензенской области» |  |  |  |
| 1.1. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | Ежегодно |
| 1.2. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | По мере необходимости внесения изменений |
| 1.3. | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка | комитет по управлению имуществом города Кузнецка | По мере необходимости проведения комплексных кадастровых работ |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» |  |  |  |
| 2.1. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | Ежегодно |
| 2.2. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | По мере необходимости внесения изменений |

- Приложение № 3

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | - Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области | всего | 11932,5 | 12241,4 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 11932,5 | 12241,4 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Об управлении собственностью города Кузнецка» | всего | 1608,3 | 5588,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1608,3 | 5588,3 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка | всего | 6824,2 | 6653,1 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 6824,2 | 6653,1 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 4. | Прочие программные мероприятия | Субсидии МУП «Гортеплосеть» в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | всего | 3500,0 |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 3500,0 |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |

- Приложение №3.1

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального управления собственностью

- города Кузнецка Пензенской области» за счет всех источников финансирования

- на 2016-2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа | - «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области» | всего | 13058,6 | 11912,3 | 11537,5 | 12783,8 | 34631,1 | 8672,8 | 15389,6 | 11464,2 | 11464,2 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 13058,6 | 11912,3 | 11537,5 | 12563,4 | 34631,1 | 8672,8 | 15389,6 | 11464,2 | 11464,2 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | 202,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | 17,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Об управлении собственностью города Кузнецка» | всего | 5840,5 | 4534,8 | 3933,9 | 5192,4 | 25954,7 | 0,0 | 6716,8 | 3600,9 | 3600,9 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 5840,5 | 4534,8 | 3933,9 | 4972,0 | 25954,7 | 0,0 | 6716,8 | 3600,9 | 3600,9 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | 202,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | 17,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие | Повышение эффективности управления земельными ресурсами | всего | 320,5 | 345,7 | 477,5 | 714,7 | 484,2 | 0,0 | 584,0 | 613,0 | 613,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 320,5 | 345,7 | 477,5 | 494,3 | 484,2 | 0,0 | 584,0 | 613,0 | 613,0 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | 202,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | 17,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество | всего | 2578,4 | 2798,6 | 2108,6 | 3075,1 | 24358,7 | 0,0 | 5023,5 | 1638,9 | 1638,9 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 2578,4 | 2798,6 | 2108,6 | 3075,1 | 24358,7 | 0,0 | 5023,5 | 1638,9 | 1638,9 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие | Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка Пензенской области | всего | 2941,6 | 1390,5 | 1347,8 | 1402,6 | 1111,8 | 0,0 | 1109,3 | 1349,0 | 1349,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 2941,6 | 1390,5 | 1347,8 | 1402,6 | 1111,8 | 0,0 | 1109,3 | 1349,0 | 1349,0 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка | всего | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка | всего | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие | Обеспечение функций учредителя Комитетом по управлению имуществом города Кузнецка | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы

- «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс.рублей |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Муници пальная программа | - Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области | всего | X | X | X | X | X | 11932,5 | 12241,4 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель -Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 11778,5 | 8472,9 |
|  |  |  |  | Соисполнитель – Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 154,0 | 3768,5 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 | Об управлении собственностью города Кузнецка | всего | X | X | X | X | X | 1608,3 | 5588,3 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом | 966 | 01 | 13 | 0910302 | 244 | 376,0 | 1035,1 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0910302 | 850 | 57,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 966 | 04 | 12 | 0910301 | 244 | 448,2 | 708,6 |
|  |  |  |  |  | 966 | 04 | 12 | 0910301 | 850 | 52,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 966 | 05 | 01 | 0910303 | 850 | 492,7 | 2,7 |
|  |  |  |  |  | 966 | 05 | 02 | 0910304 | 244 | 28,0 | 73,4 |
|  |  |  |  | Соисполнитель - Администрация города Кузнецка | 901 | 05 | 01 | 0910305 | 244 | 99,0 | 184,1 |
|  |  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0914704 | 244 | 55,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0914701 | 414 | 0,0 | 3584,4 |
| 2 |  | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка | всего | X | X | X | X | X | 6824,2 | 6653,1 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом | 966 | 01 | 13 | 0920230 | 121 | 5173,4 | 4788,4 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920230 | 122 | 0,0 | 978,1 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920240 | 122 | 912,5 | 21,5 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920240 | 244 | 713,9 | 847,5 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920240 | 851 | 17,6 | 11,6 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920240 | 852 | 6,8 | 2,4 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920240 | 853 | - | 3,6 |
| 3. |  | Прочие програм мные мероприя тия | Субсидии МУП «Гортеплосеть» в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | всего | X | X | X | X | X | 3500,0 | - |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом | 966 | 01 | 13 | 0990305 | 810 | 3500,0 | - |

Приложение №4.1

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального управления собственностью

- города Кузнецка Пензенской области» за счет средств бюджета города Кузнецка

- на 2016-2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Муниципальная программа | - Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области |  | всего | X | X | X | X | X | 13058,6 | 11912,3 | 11537,5 | 12563,4 | 34631,1 | 8672,8 | 15389,6 | 11464,2 | 11464,2 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 13017,2 | 11912,3 | 11526,1 | 11643,8 | 28925,5 | 8672,8 | 10594,1 | 11464,2 | 11464,2 |
|  |  |  |  | Соисполнитель – Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 41.4 | - | 11,4 | 919,6 | 5705,6 | - | 4795,5 | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 | Об управлении собственностью города Кузнецка |  | всего | X | X | X | X | X | 5840,5 | 4534,8 | 3933,9 | 4972,0 | 25954,7 | 0,0 | 6716,8 | 3600,9 | 3600,9 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | Х | Х | Х | Х | 5799,1 | 4534,8 | 3922,5 | 4052,4 | 20249,1 | 0,0 | 1921,3 | 3600,9 | 3600,9 |
|  |  |  |  | Соисполнитель – Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 41,4 | - | 11,4 | 919,6 | 5705,6 | - | 4795,5 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие | Повышение эффективности управления земельными ресурсами |  | всего | Х | X | X | X | X | 320,5 | 345,7 | 477,5 | 494,3 | 484,2 | 0,0 | 584,0 | 613,0 | 613,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | 04 | 12 | 0910103010 | 244 | 320,5 | 345,7 | 382,9 | 494,3 | 484,2 | 0,0 | 584,0 | 613,0 | 613,0 |
|  |  |  |  |  | 966 | 04 | 12 | 0910103010 | 831 | - | - | 94,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество |  | всего | X | X | X | X | X | 2578,4 | 2798,6 | 2108,6 | 3075,1 | 24358,7 | 0,0 | 5023,5 | 1638,9 | 1638,9 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | 01 | 13 | 0910203020 | 244 | 2537,0 | 2798,6 | 2108,6 | 2165,0 | 318,0 | 0,0 | 228,0 | 1638,9 | 1638,9 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0910203060 | 811 | - | - | - | - | 5596,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0910203070 | 811 | - | - | - | - | 12739,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Соисполнитель – Администрация города Кузнецка | 901 | 05 | 01 | 0910203050 | 244 | 41,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0910247010 | 412 | - | - | - | 910,1 | 5705,6 | - | 4795,5 | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие | Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка Пензенской области |  | всего | Х | X | X | X | X | 2941,6 | 1390,5 | 1347,8 | 1402,6 | 1111,8 | 0,0 | 1109,3 | 1349,0 | 1349,0 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | 05 | 01 | 0910303030 | 244 | 2135,8 | 1390,5 | 1306,4 | 1314,3 | 1042,0 | 0,0 | 1060,8 | 1349,0 | 1349,0 |
|  |  |  |  |  | 966 | 05 | 01 | 0910303030 | 853 | - | - | - | 29,8 | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 966 | 05 | 02 | 0910303040 | 244 | 31,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0910303050 | 244 | 774,1 | 313,5 | 30,0 | 49,0 | 69,5 | 0,0 | 48,5 | - | - |
|  |  |  |  |  | 966 | 05 | 01 | 0910303050 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Соисполнитель – Администрация города Кузнецка | 901 | 05 | 01 | 0910303050 | 244 | - | - | 8,9 | 9,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0910303050 | 244 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка города Кузнецка» |  | всего | Х | X | X | X | X | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  |  |  | Х | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | всего | Х | X | X | X | X | 7218,1 | 7377,5 | 7603,6 | 7591,4 | 8676,4 | 8672,8 | 8672,8 | 7863,3 | 7863,3 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель- Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | 01 | 13 | 0920102300 | 121 | 3899,1 | 4044,6 | 4203,3 | 4251,7 | 4817,3 | 4817,3 | 4817,3 | 4418,2 | 4418,2 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102300 | 122 | 695,0 | 698,7 | 756,9 | 747,3 | 1001,6 | 1001,6 | 1001,6 | 763,3 | 763,3 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102300 | 129 | 1387,8 | 1432,5 | 1486,0 | 1509,8 | 1757,3 | 1757,3 | 1757,3 | 1564,9 | 1564,9 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102400 | 122 | 1,0 | 4,2 | 15,2 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,6 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102400 | 244 | 1198,1 | 1141,7 | 1106,7 | 1059,1 | 1051,4 | 1055,1 | 1055,1 | 1074,4 | 1074,4 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102400 | 851 | 10,0 | 12,0 | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102400 | 852 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | 966 | 01 | 13 | 0920102400 | 853 | 25,2 | 41,0 | 25,3 | 12,2 | 7,3 | - | - | - | - |

Приложение №5

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы «Обеспечение муниципального управления собственностью

- города Кузнецка Пензенской области» на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол нения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципаль ной программы (подпрограммы) <1> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен ской области | федеральный бюджет |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Подпрограмма «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: 1 Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории города Кузнецка. 2. Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества города Кузнецка, оптимизация состава муниципальных унитарных предприятий. 3. Обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: 1. Увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля. 2. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. < > | Обеспечение выполнения кадастровых работ, инженерно-топографических планов и иных мероприятий с целью предоставления земельных участков и продаже их с публичных торгов | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 1209,2 | 1209,2 | - | - | - |  | - | 1.2.Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, от общего числа граждан, состоящих в очереди на предоставле ние таких участков (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 500,6 | 500,6 | - | - | - |  | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 708,6 | 708,6 | - | - | - |  | 96 |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | - | - | - | - | - |  | - | 1.1.Процент выполнения плана проверок муниципаль ного земельного контроля (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 100 |  |  |  |
| 1.3. | Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов; приватизация муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 1468,1 | 1468,1 | - | - | - |  | - | 1.3.Доля муниципаль ного имущества, право собственнос ти на которое зарегестриро-вано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципаль ного имущества (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 433,0 | 433,0 | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1035,1 | 1035,1 | - | - | - |  | 68 |  |  |  |
| 1.4. | Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов; приватизация муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 495,4 | 495,4 | - | - | - |  | - | 1.3.Доля муниципальоного имущества, право собственнос ти на которое зарегестриро-вано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципаль ного имущества (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 492,7 | 492,7 | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2,7 | 2,7 | - | - | - |  | 68 |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов; приватизация муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 101,4 | 101,4 | - | - | - |  | - | 1.3.Доля муниципаль ного имущества, право собственнос ти на которое зарегестриро-вано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципаль ного имущества (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 28,0 | 28,0 | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 73,4 | 73,4- | - | - | - |  | 68 |  |  |  |
| 1.6. | Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов; приватизация муниципального имущества | Администрация города Кузнецка |  | Итого | 283,1 | 283,1 | - | - | - |  | - | 1.3.Доля муниципаль ного имущества, право собственнос ти на которое зарегестриро-вано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципаль ного имущества (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 99,0 | 99,0 | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 184,1 | 184,1 | - | - | - |  | 68 |  |  |  |
| 1.7. | Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов; приватизация муниципального имущества | Администрация города Кузнецка, |  | Итого | 55,0 | 55,0 | - | - | - |  | - | 1.3.Доля муниципаль ного имущества, право собственнос ти на которое зарегестриро-вано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципаль ного имущества (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 55,0 | 55,0 | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 68 |  |  |  |
| 1.8. | Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов; приватизация муниципального имущества | Администрация города Кузнецка |  | Итого | 3584,4 | 3584,4 | - | - | - |  | - | 1.3.Доля муниципаль ного имущества, право собственнос ти на которое зарегестриро-вано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципаль ного имущества (%) |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 3584,4 | 3584,4 | - | - | - |  | 68 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 1.Осуществление деятельности по эффективному управлению муниципальной собственностью города Кузнецка, включая земельные участки, в целях выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в данных областях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы:1. Повышение эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг комитетом по управлению имуществом города Кузнецка. 2. Увеличение неналоговых доходов от использования земли и имущества в общей части собственных доходов бюджета города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов, проектов постановлений и распоряжений администрации города Кузнецка по земельно-имущественным вопросам | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого |  | 7547,4 | 7547,4 | - | - | - |  | - | 2.2.Доля нормативных правовых актов, разработан ных с нарушением сроков реализации поручений, содержащих ся в Решениях Собрания представите лей города Кузнецка, постановлениях и распоряжени ях админи страции города Кузнецка |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 3821,6 | 3821,6 | - | - | - |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 3725,8 | 3725,8 | - | - | - |  | 5 |  |  |  |
| 2.2. | Внедрение программного комплекса для управления и учета земельно-имущественными отношениями | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого |  | 5929,9 | 5929,9 | - | - | - |  | - | 2.1.Количест во поданных исков о взыскании задолженнос ти за аренду земли и объектов муниципаль ной собственнос ти (шт.) |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 3002,6 | 3002,6 | - | - | - |  | 79 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 2927,3 | 2927,3 | - | - | - |  | 64 |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление претензионно-исковой деятельности и контрольных мероприятий | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого |  | - | - | - | - | - |  |  | 2.3.Доля поданных исков о взыскании неосновательного обогащения от общего количества выявленных лиц, использую щих без оплаты земельные участки (объекты муниципаль ной собственнос ти),% |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | - | - | - | - | - |  | 65 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - |  | 67 |  |  |  |
| 3.Прочие программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.. | Субсидии МУП «Гортеплосеть» в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого |  | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 24173,9 | 24173,9 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 11932,5 | 11932,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 12241,4 | 12241,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

|  | Итого | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - |

-по другим мероприятиям:

|  | Итого | 24173,9 | 24173,9 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 11932,5 | 11932,5 | - | - | - | - |
|  | 2015 | 12241,4 | 12241,4 | - | - | - | - |

Приложение №5.1

к муниципальной Программе

«Обеспечение муниципального управления

собственностью города Кузнецка

Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы «Обеспечение муниципального управления собственностью

- города Кузнецка Пензенской области » на 2016-2024 годы

| N п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнители |  | Срок исполне ния (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприя тия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнец ка |  | бюджет Пензен ской области |  |  |  | федеральный бюджет |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: 1 Повышение эффективности управления земельными ресурсами на территории города Кузнецка. 2.Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества города Кузнецка, оптимизация состава муниципальных унитарных предприятий. 3. Обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Задача подпрограммы:1. Увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля. 2. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1.1.> |  | Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  | Итого | 4152,6 |  | 3932,2 |  |  |  | 17,6 | 202,8 |  |  | Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, от общего числа граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%) |  | 1.1.,1.2.,1.4. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 320,5 |  | 320,5 |  |  |  | - | - | - |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 345,7 |  | 345,7 |  |  |  | - | - | - |  | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 477,5 |  | 477,5 |  |  |  | - | - | - |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 714,7 |  | 494,3 |  |  |  | 17,6 | 202,8 | - |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 484,2 |  | 484,2 |  |  |  | - | - | - |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 584,0 |  | 584,0 |  |  |  | - | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 613,0 |  | 613,0 |  |  |  | - | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 613,0 |  | 613,0 |  |  |  | - | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие: Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципально го земельного контроля |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 3932,2 |  | 3932,2 |  |  |  | - | - | - |  | Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, от общего числа граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%) |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 320,5 |  | 320,5 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 345,7 |  | 345,7 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 477,5 |  | 477,5 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 494,3 |  | 494,3 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 484,2 |  | 484,2 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 584,0 |  | 584,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 613,0 |  | 613,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 613,0 |  | 613,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 220,4 |  | - |  |  |  | 17,6 | 202,8 |  |  | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. |  | 1.4. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 220,4 |  | - |  |  |  | 17,6 | 202,8 |  |  | 368 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муници пальной собст венности на бес хозяйное иму щество |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 31768,1 |  | 31768,1 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2537,0 |  | 2537,0 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2798,6 |  | 2798,6 |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2108,6 |  | 2108,6 |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2165,0 |  | 2165,0 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 18653,1 |  | 18653,1 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 228,0 |  | 228,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1638,9 |  | 1638,9 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1638,9 |  | 1638,9 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администра ция города Кузнецка |  | Итого | 10542,5 |  | 10542,5 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 41,4 |  | 41,4 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 910,1 |  | 910,1 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 4795,5 |  | 4795,5 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5705,6 |  | 5705,6 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| 1.2.1 |  | Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | 13433,0 |  | 13433,0 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2578,4 |  | 2578,4 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2798,6 |  | 2798,6 |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2108,6 |  | 2108,6 |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2165,0 |  | 2165,0 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 318,0 |  | 318,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 228,0 |  | 228,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1638,9 |  | 1638,9 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1638,9 |  | 1638,9 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Мероприятие. Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | 18335,1 |  | 18335,1 |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 18335,1 |  | 18335,1 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администра ция города Кузнецка | Итого | 11452,6 |  | 11452,6 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 41,4 |  | 41,4 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 910,1 |  | 910,1 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5705,6 |  | 5705,6 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4795,5 |  | 4795,5 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие. Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципально- го имущества города Кузнецка Пензенской области |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | 11980,7 |  | 11980,7 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) - |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2941,6 |  | 2941,6 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1390,5 |  | 1390,5 |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1336,4 |  | 1336,4 |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1393,1 |  | 1393,1 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1111,8 |  | 1111,8 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1109,3 |  | 1109,3 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1349,0 |  | 1349,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1349,0 |  | 1349,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка | Итого | 20,9 |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 11,4 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 9,5 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир ных домах, расположен ных на территории муниципально го образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципаль ной собственности |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 10664,4 |  | 10664,4 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2135,8 |  | 2135,8 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1077,0 |  | 1077,0 |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1306,4 |  | 1306,4 |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1344,1 |  | 1344,1 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1042,3 |  | 1042,3 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1060,8 |  | 1060,8 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1349,0 |  | 1349,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1349,0 |  | 1349,0 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципаль ной собственности |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 31,7 |  | 31,7 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 31,7 |  | 31,7 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Мероприятие: Прочие мероприятия, связанные с управлением собствен- ностью города Кузнецка |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 1284,6 |  | 1284,6 |  |  |  | - | - | - |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 774,1 |  | 774,1 |  |  |  | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 313,5 |  | 313,5 |  |  |  | - | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | - | - | - |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 49,0 |  | 49,0 |  |  |  | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 69,5 |  | 69,5 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 48,5 |  | 48,5 |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого | 20,9 |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегистрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) |  | 1.3. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 11,4 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 9,5 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 59374,9 |  | 59154,5 |  |  |  | 17,6 | 202,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 5840,5 |  | 5840,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 4534,8 |  | 4534,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 3933,9 |  | 3933,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 5192,4 |  | 4972,0 |  |  |  | 17,6 | 202,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 25954,7 |  | 25954,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 6716,8 |  | 6716,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 3600,9 |  | 3600,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 3600,9 |  | 3600,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: 1.Осуществление деятельности по эффективному управлению муниципальной собственностью города Кузнецка, включая земельные участки, в целях выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в данных областях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: 1.Повышения эффективности муниципального управления и качества оказания муниципальных услуг комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.2.Увеличение неналоговых доходов от использования земли и имущества в общей части собственных доходов бюджета города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 71539,2 |  | 71539,2 |  | - |  |  | - | - |  | Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной |  | 2.1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 7218,1 |  | 7218,1 |  | - |  |  | - | - |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 7377,5 |  | 7377,5 |  | - |  |  | - | - |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 7603,6 |  | 7603,6 |  | - |  |  | - | - |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 7591,4 |  | 7591,4 |  | - |  |  | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 8676,4 |  | 8676,4 |  | - |  |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 8672,8 |  | 8672,8 |  | - |  |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 8672,8 |  | 8672,8 |  | - |  |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 7863,3 |  | 7863,3 |  | - |  |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 7863,3 |  | 7863,3 |  | - |  |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Мероприятие Обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | 71539,2 |  | 71539,2 |  |  | - |  | - | - |  | Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.) |  | 2.1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 7218,1 |  | 7218,1 |  |  | - |  | - | - |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 7377,5 |  | 7377,5 |  |  | - |  | - | - |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 7603,6 |  | 7603,6 |  |  | - |  | - | - |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 7591,4 |  | 7591,4 |  |  | - |  | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 8676,4 |  | 8676,4 |  |  | - |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 8672,8 |  | 8672,8 |  |  | - |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 8672,8 |  | 8672,8 |  |  | - |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 7863,3 |  | 7863,3 |  |  | - |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 7863,3 |  | 7863,3 |  |  | - |  | - | - |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка |  | 2.2. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  | Мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | Итого | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка |  | 2.2. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 71539,2 |  | 71539,2 |  |  | - |  | - | - |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 7218,1 |  | 7218,1 |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 7377,5 |  | 7377,5 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 7603,6 |  | 7603,6 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 7591,4 |  | 7591,4 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 8676,4 |  | 8676,4 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 8672,8 |  | 8672,8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 8672,8 |  | 8672,8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 7863,3 |  | 7863,3 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 7863,3 |  | 7863,3 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 130914,1 |  | 130914,1 |  |  | 17,6 |  | 202,8 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 13058,6 |  | 13058,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 11912,3 |  | 11912,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 11537,5 |  | 11537,5 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 12783,8 |  | 12563,4 |  |  | 17,6 |  | 202,8 |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 34631,1 |  | 34631,1 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 8672,8 |  | 8672,8 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 15389,6 |  | 15389,6 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 11464,2 |  | 11464,2 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 11464,2 |  | 11464,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

|  | Итого | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | - | - | - | - | - | - |  |

по другим мероприятиям:

|  | Итого | 130914,1 | 130914,1 | 17,6 | 202,8 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 13058,6 | 13058,6 | - | - | - | - |  |
|  | 2017 | 11912,3 | 11912,3 | - | - | - | - |  |
|  | 2018 | 11537,5 | 11537,5 | - | - | - | - |  |
|  | 2019 | 12783,8 | 12563,4 | 17,6 | 202,8 | - | - |  |
|  | 2020 | 34631,1 | 34631,1 | - | - | - | - |  |
|  | 2021 | 8672,8 | 8672,8 | - | - | - | - |  |
|  | 2022 | 15389,6 | 15389,6 | - | - | - | - |  |
|  | 2023 | 11464,2 | 11464,2 | - | - | - | - |  |
|  | 2024 | 11464,2 | 11464,2 | - | - | - | - |  |