- Приложение №12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет города Кузнецка |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффектив- ности управления земельными ресурсами |  | 459,7* | 459,7 |  |  |  |  | 459,7* | 459,7 | - | - | 459,7 |  | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Расходы, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 459,7* | 459,7 | - | - | - | - | 459,7* | 459,7 | - | - | 459,7 |  | 1.2.Проведение мероприятий по обеспечению сформированными земельными участками отдельных категорий граждан (многодетных семей). В течение года по мере поступления заявлений на предоставление земельных участков. Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%). | 99,0 | 100,0 |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | 1.4.Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие на выполнение комплексных кадастровых работ на 2020 год не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  | 12994,2* |  |  |  | 12994,2 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 12994,2* |  |  |  | 12994,2 |  |  |  | - |  |  | - |  | 12994,2 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  | 3541,6 |  |  |  | 3541,6 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3541,6 |  |  |  | 3541,6 |  |  |  | - |  |  | - |  | 3541,6 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  | 255,2* |  |  |  | 255,2 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 255,2 |  |  |  | 255,2 |  |  |  | - |  |  | - |  | 255,2 |  |  | 1.3.Проведение мероприятий по регистрации права собственности муниципального имущества в органах государственной регистрации ( в течении года по результатам мониторинга муниципальной собственности). Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | 12739,0 |  |  | 12739,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12739,0 |  |  |  |  | 12739,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 12739,0 |  |  | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Субсидии муниципальным казенным предприятиям города Кузнецка. |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | 3541,6 |  |  | 3541,6 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3541,6 |  |  |  |  | 3541,6 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3541,6 |  |  | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия* |  | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муницпально го имущества города Кузнецка |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  | 930,9* |  | 930,8 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 930,9* |  | 930,8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 930,8 |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир ных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  | 862,6* |  | 862,5 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 862,6* |  | 862,5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 862,5 |  | 1.3.Проведение мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности. (%) Ежемесячно по мере поступления расчета (счета) на оплату. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципаль ной собственности |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности. Ежеквартально согласно графика проведения работ. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). |  |  |  |  | 75,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие: прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  | 68,3* |  | 68,3 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 68,3* |  | 68,3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 68,3 |  | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1.3.Проведение мероприятий по определению пригодных (непригодных) для проживания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). |  |  |  |  | 75,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Мероприятие не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 17 926,4* |  |  |  |  | 17926,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 17 926,4* |  |  |  |  | 17 926,3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 17 926,3 |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | 8 556,5* |  |  |  |  | 8 544,7 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 8 556,5* |  |  |  |  | 8 544,7 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8 549,0 |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение функций органов местного самоуправления |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  | 8556,5* |  |  |  |  | 8544,7 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 8556,5* |  |  |  |  | 8544,7 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8549,0 |  |  | 2.1.Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части городского бюджета. (шт.) Постоянно, по мере образования задолженности по уплате арендной платы за муниципальное имущество. Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.). |  |  | 70 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Фактические расходы исполнены на 99,9%, кассовые на 99,9%. Причины: Мероприятие выполнено в пределах плановых назначений. Количество поданных исков по факту составило 53 шт. или 75,7%. Погашение задолженности решается в добровольном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка функций учредителя отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в Решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.Проведение мероприятий, связанных с обеспечением функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка, направленных на уменьшение доли нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений. Постоянно. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка (%). |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |

|  | Причины невыполне-ния сроков мероприя-тия, объе-мов финан-сирования мероприя-тия |  | Нормативно-правовые акты в части обеспечения функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 8556,5* | 8544,7 | - | - | - | - | 8556,5* | 8544,7 | - | - | 8549,0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе : |  |  | 26482,9* | 26471,0 | - | - | - | - | 26482,9* | 26471,0 | - | - | 26475,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

<*>- Плановые назначения по объему финансирования муниципальной программы на 2020 год будут уточнены в 1-ом квартале 2021 года.

Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка                                                          П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                                                                                                И.В.Шадышкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

за   2020 год

Расходование денежных средств в комитете по управлению имуществом города Кузнецка производилось в пределах сметных назначений, кассовый расход по муниципальной программе составил – 26 471,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы утвержденных бюджетных назначений на 2020 год.

1.Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка».

1.1.Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

1.1.1.Мероприятие: Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля.

Основной показатель по данному мероприятию исполнен на 100,0%.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

1.1.2.Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка.

Мероприятия на выполнение комплексных кадастровых работ на 2020 год не запланированы.

1.2. Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной  собственности на бесхозяйное имущество.

1.2.1.Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества.

Кассовые и фактические расходы по сравнению с плановыми назначениями по комитету по управлению имуществом города Кузнецка исполнены на 100,0 %.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

1.2.2.Мероприятие:Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Предоставление субсидий муниципальным казенным предприятиям.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка.

1.3.1.Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятие исполнено  на 100,0% от плановых назначений.

1.3.2.Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

1.3.3.Мероприятие: Прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Исполнитель – Комитет по управлению имуществом города Кузнецка.

Содержание имущества казны города Кузнецка.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка».

2.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

2.1.1.Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Исполнение кассовых расходов по данному мероприятию составило 99,9%, фактических на 99,9%.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

Количество поданных исков и судебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате за недвижимое имущество составило 53 шт., так как погашение просроченной задолженности решалось на уровне добровольного погашения.

2.2.Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.

Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений Решения Собрания представителей города Кузнецка, постановлений и распоряжений администрации города Кузнецка в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка  функций учредителя отсутствуют.

Председатель комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                          П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                      И.В.Шадышкова