Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области », не выполненных  в установленные сроки, согласно плану реализации за 2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области ».

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка».

2.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

2.1.1.Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Исполнение кассовых и фактических расходов по данному мероприятию составило 99,9%.Причины - неполное бюджетное финансирование (документы на предоставление услуг связи и подачу электроэнергии  исполнены 31.12.2020).

Количество поданных исков и судебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате за недвижимое имущество составило 53 шт., вместо 70 шт., предусмотренных по плану, так как погашение просроченной задолженности решалось на уровне добровольного погашения, а так же сказались последствия пандемии коронавирусной инфекции в  2020 году.

Председатель комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                       П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                  И.В.Шадышкова