## Приложение №12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 2-й квартал 2022 года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффектив- ности управления земельными ресурсами |  | 466,4* | 71,0 | 37,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 426,0* | 71,0 | - | - | 83,4 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Расходы, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 370,0 | 71,0 | - | - | - | - | 370,0 | 71,0 | - | - | 83,4 | 1.2.Проведение мероприятий по обеспечению сформированными земельными участками отдельных категорий граждан (многодетных семей). В течение года по мере поступления заявлений на предоставление земельных участков. Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%). | 50,0 | 50,0 |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков составила 100,0 %. Кассовые и фактические расходы исполнены на 192,% и 22,5%.Исполнение принятых бюджетных обязательств и принятие новых бюджетных обязательств планируется на 2-е полугодие 2022 года. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | 56,0 | 0,0 | - | - | - | - | 56,0 | - | - | - | - | 1.3.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах госудаственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества. Демонтаж рекламных конструкций. | 37,5 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Принятие бюджетных обязательств по данному мероприятию планируются на 2-е полугодие 2022 года. |

| 1.1.2. | Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 40,4 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | 1.4.Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 40* | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Исполнение мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ запланировано на 4-й квартал 2022 года. |

| 1.2. | Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество |  | 29233,2* | 27116,1 | - | - | - | - | 29233,2* | 27116,1 | - | - | 27236,8 | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 333,0 | 53,3 | - | - | - | - | 333,0 | 53,3 | - | - | 174,0 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Проведение мероприятий по регистрации права собственности муниципального имущества в органах государственной регистрации ( в течении года по результатам мониторинга муниципальной собственности). | 37,5 | 39,2 |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. Кассовые расходы составили -15,9%, фактические расходы – 52,3 %.Причина – неполное бюджетное финансирование. |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Субсидия муниципальным казенным предприятиям. | 35,7 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие не запланировано на 2022 год. |

|  |  | Администрация города Кузнецка | 20,0 | 12,6 | - | - | - | - | 20,0 | 12,6 | - | - | 12,6 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Выполнение работ по определению рыночной стоимости аварийных жилых домов. | 37,5 | 47,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. Кассовые и фактические расходы составили 63,0%. |
| 1.2.3 | Мероприятие: Субсидии муниципальным казенным предприятиям города Кузнецка в целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ (оказанию услуг) в сферах теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 27050,2 | 27050,2 | - | - | - | - | 27050,2 | 27050,2 | - | - | 27050,2 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Субсидия муниципальным казенным предприятиям. | 37,5 | 75,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |

| 1.2.4 | Мероприятие:Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Администрация города Кузнецка | 1830,0 | 0,0 | - | - | - | - | 1830,0 | - | - | - | - | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность по договору социального найма гражданам жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания. | 37,5 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Принятие бюджетных обязательств по данному мероприятию планируются на 2-е полугодие 2022 года.. |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муницпально го имущества города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 2043,4* | 954,1 | - | - | - | - | 2043,4* | 954,1 | - | - | 1296,9 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.3.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир ных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 1343,6* | 655,2 | - | - | - | - | 1343,6* | 655,2 | - | - | 655,2 | 1.3.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Проведение мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (%). Ежемесячно по мере поступления расчета (счета) на оплату. | 37,5 | 36,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. Кассовые и фактические расходы составили 48,8,0%. |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципаль ной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Проведение мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности. Ежеквартально согласно графика проведения работ. | 37,5 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие не запланировано на 2022 год. |

| 1.3.3. | Мероприятие: прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 699,8* | 298,9 | - | - | - | - | 699,8* | 298,9 | - | - | 641,7 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка. | 37,5 | 68,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено выше плановых назначений (68,8%). Кассовые и фактические расходы составили соответственно 42,7% и 91,7%. Причина – неполное бюджетное финансирование. |
|  |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по определению пригодных (непригодных) для проживания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 37,5 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие не запланировано на 2022 год. |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 31743,0* | 28141,2 | 37,2 | - | 3,2 | - | 31702,6 | 28141,2 | - | - | 28617,7 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | 10203,4* | 4961,4 | - | - | - | - | 10203,4* | 4961,4 | - | - | 5019,6 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 10203,4* | 4961,4 | - | - | - | - | 10203,4* | 4961,4 | - | - | 5057,6 | 2.1.Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.). Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части городского бюджета. (шт.) Постоянно, по мере образования задолженности по уплате арендной платы за муниципальное имущество. | 35 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Фактические расходы исполнены на 49,6%, кассовые на 48,6%.Причина – текущей кредиторской задолженности за июнь 2022 года. Мероприятие выполнено в пределах плановых назначений. Количество заявлений, поданных в суд на вынесение судебного приказа составило 31 шт. или 44,3% от плановых назначений. В ряде случаев погашение задолженности по уплате арендной платы за муниципальное имущество решается в добровольном порядке. |

| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 117,5 | 0,0 | - | - | - | - | 117,5 | 0,0 | - | - | 117,5 | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 117,5 | - | - | - | - | - | 117,5 | - | - | - | 117,5 | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в Решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка | 5 | 0 |  |  |  |  | 2.3.Проведение мероприятий, связанных с обеспечением функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка, направленных на уменьшение доли нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений. Постоянно. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка (%). | 5 | 0 |

|  | Причины невыполне-ния сроков мероприя-тия, объе-мов финан-сирования мероприя-тия | Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка функций учредителя отсутствуют. Кассовые расходы не исполнены в связи с неполным бюджетным финансированием. |
| --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 10320,9* | 4961,4 | - | - | - | - | 10320,9* | 4961,4 | - | - | 5175,1 |  |  |  |

| Всего по муниципальной программе : |  | 42064,0* | 33102,5 | 37,2 | - | 3,2 | - | 42023,6 | 33102,5 | - | - | 33792,8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

<*>- Плановые назначения по объему финансирования муниципальной программы на 2022 год будут уточнены в 3-ом квартале 2022 года.

Заместитель председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка                                               Н.А.Фомичева

Главный бухгалтер                                                                                                                                                           И.В.Шадышкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

за   2-й квартал 2022 года

Расходование кредитов комитетом по управлению имуществом города Кузнецка (далее – Комитет) за текущий период производилось в пределах сметных назначений, с учетом произведенных внутренних передвижек по изменению  бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Кассовый расход составил – 28 141,2 тыс. рублей или 88,7% от суммы утвержденных бюджетных назначений на 2022 год.

1.Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка».

1.1.Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

1.1.1.Мероприятие: Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля.

Основной показатель по данному мероприятию за 2-й квартал 2022 года по комитету по управлению имуществом города Кузнецка исполнен на 50,0% (в пределах плановых назначений).

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Мероприятие по проведению работ по подготовке проекта межевания территориальной зоны в сумме 370,0 тыс. рублей исключено из плановых назначений на  2022 год.

Соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка».

Мероприятие по демонтажу рекламных конструкций планируется исполнить во 2-ом полугодии 2022 года – по факту выполненных работ.

1.1.2.Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка.

Принятые бюджетные обязательства по выполнению комплексных кадастровых работ комитетом по управлению имуществом города Кузнецка планируется исполнить во 2-ом полугодии 2022 года.

1.2. Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной  собственности на бесхозяйное имущество.

1.2.1.Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию по комитету по управлению имуществом города Кузнецка исполнены на 15,9% и 52,3% соответственно. Причина – неполное бюджетное финансирование.

1.2.2.Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Мероприятия не планируется.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Исполнение работ по определению рыночной стоимости аварийных жилых домов администрацией города Кузнецка за 1-е полугодие 2022 года составило 63,0%.

1.2.3.Мероприятие: Субсидии муниципальным казенным предприятиям города Кузнецка в целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ (оказанию услуг) в сферах теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения города Кузнецка.

На основании постановления администрации города Кузнецка от 28.06.2022 №1211 «О предоставлении субсидии муниципальному казенному предприятию города Кузнецка «Теплосеть» была предоставлена субсидия МКП «Теплосеть» в сумме 27 050,2 тыс. рублей.

1.2.4.Мероприятие: Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность по договору социального найма гражданам жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания  в сумме 1830,0 тыс. рублей планируется исполнить во 2-ом полугодии 2022 года.

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка.

1.3.1.Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятие исполнено Комитетом выше  плановых назначений (48,8%).

1.3.2.Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

1.3.3.Мероприятие: Прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Исполнитель – Комитет по управлению имуществом города Кузнецка.

Содержание имущества казны города Кузнецка.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию исполнены на 42,7 и 91,7%.Причина – неполное бюджетное финансирование.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Проведение мероприятий по определению пригодных (непригодных) для проживания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка отсутствуют.

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка».

2.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

2.1.1.Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Исполнение кассовых расходов по данному мероприятию составило 48,6%, фактических расходов на 49,6%. Причина – наличие текущей кредиторской задолженности. Количество поданных в суд заявлений на вынесение судебного приказа по взысканию задолженности по арендной плате за недвижимое имущество составило 31 шт. или 44,3% от плановых назначений (погашение просроченной задолженности решалось на уровне добровольного погашения).

2.2.Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.

Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений Решения Собрания представителей города Кузнецка, постановлений и распоряжений администрации города Кузнецка в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка  функций учредителя отсутствуют.

Кассовые расходы по данному мероприятию не исполнены в связи с неполным бюджетным финансированием.

Заместитель председателя комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                          Н.А.Фомичева

Главный бухгалтер                                                                      И.В.Шадышкова