## Приложение №12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за 4-й квартал 2021 года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | бюджет города Кузнецка | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффектив- ности управления земельными ресурсами |  | 417,3* | 403,4 | 66,2 | 53,5 | 5,8 | 4,7 | 345,3* | 345,2 | - | - | 403,4 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Расходы, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 345,3 | 345,2 | - | - | - | - | 345,3 | 345,2 | - | - | 345,2 | 1.2.Проведение мероприятий по обеспечению сформированными земельными участками отдельных категорий граждан (многодетных семей). В течение года по мере поступления заявлений на предоставление земельных участков. Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков (%). | 100,0 | 100,0 |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков составила 100,0 %. Кассовые и фактические расходы составили 100,0%. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества. Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций. | 75,0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Принятие бюджетных обязательств по данному мероприятию на 2021 год не запланировано. |

| 1.1.2. | Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 72,0 | 58,2 | 66,2 | 53,5 | 5,8 | 4,7 | - | - | - | - | 58,2 | 1.4.Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 73 | 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие по выполнению комплексных кадастровых работ выполнено полностью на 100,0%. В связи с уточнением местоположения и границ объектов капитального строительства и земельных участков в кадастровом квартале, в отношении которого проведены комплексные кадастровые работы, количество внесенных сведений в ЕГРН составило 59 штук вместо 79 запланированных. Сведения в отношении 14 объектов были внесены в ЕГРН, как ранее учтенные объекты с уточненными границами. Кассовые и фактические расходы по мероприятию составили 80,8%, т.к. оплата работ была произведена «по факту» на основании актов выполненных работ . |

| 1.2. | Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество |  | 40802,0* | 40802,0 | - | - | - | - | 40802,0* | 40802,0 | - | - | 40802,0 | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 447,0 | 447,0 | - | - | - | - | 447,0 | 447,0 | - | - | 447,0 | 1.3.Проведение мероприятий по регистрации права собственности муниципального имущества в органах государственной регистрации ( в течении года по результатам мониторинга муниципальной собственности). Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 75,0 | 75,0 |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 40320,0 | 40320,0 | - | - | - | - | 40320,0 | 40320,0 |  |  | 40320,0 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Субсидия муниципальным казенным предприятиям. | 75,0 | 75,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |

| 1.2.2 | Мероприятие: Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - | 35,0 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Выполнение работ по определению рыночной стоимости аварийных жилых домов. | 75,0 | 75,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |

| . |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность по договору социального найма гражданам жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания. | 75,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Принятие бюджетных обязательств по данному мероприятию на 2021 год не запланировано. |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муницпально го имущества города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 2379,8* | 2379,4 | - | - | - | - | 2379,8* | 2379,4 | - | - | 3279,4 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.3.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир ных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 1433,0* | 1433,0 | - | - | - | - | 1433,0* | 1433,0 | - | - | 1433,0 | 1.3.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Проведение мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (%). Ежемесячно по мере поступления расчета (счета) на оплату. | 75,0 | 75,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений. |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципаль ной собственности | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности. Ежеквартально согласно графика проведения работ. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 75,0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие не запланировано на 2021 год. |

| 1.3.3. | Мероприятие: прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 946,8* | 946,4 | - | - | - | - | 946,8* | 946,4 | - | - | 946,4 | 1.3. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию нежилых помещений, находящихся в казне города Кузнецка. | 75,0 | 75,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений (100,0%). |  |  |  |
|  |  | Администрация города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.Проведение мероприятий по определению пригодных (непригодных) для проживания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%). | 75,0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие не запланировано на 2021 год. |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 43599,1* | 43584,8 | 66,2 | 53,5 | 5,8 | 4,7 | 43527,1 | 43526,6 | - | - | 43584,8 | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка |  | 8878,9* | 8830,0 | - | - | - | - | 8878,9* | 8830,0 | - | - | 8836,6 | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1.1. | Мероприятие Обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 8878,9* | 8830,0 | - | - | - | - | 8878,9* | 8830,0 | - | - | 8836,6 | 2.1.Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части городского бюджета. (шт.) Постоянно, по мере образования задолженности по уплате арендной платы за муниципальное имущество. Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (шт.). | 70 | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Фактические расходы исполнены на 99,5%, кассовые на 99,4%.Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 6,6 тыс. рублей (коммунальные услуги и услуги связи за декабрь 2021г.) Мероприятие выполнено в пределах плановых назначений. Количество поданных исков по факту составило 66 шт. или 94,3% от плановых назначений. Погашение задолженности решается в добровольном порядке. |

| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка функций учредителя отсутствуют. |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в Решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка | 5 | 0 |  |  |  |  | 2.3.Проведение мероприятий, связанных с обеспечением функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка, направленных на уменьшение доли нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений. Постоянно. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка (%). | 5 | 0 |

|  | Причины невыполне-ния сроков мероприя-тия, объе-мов финан-сирования мероприя-тия | Нормативно-правовые акты в части обеспечения функций учредителя комитета по управлению имуществом города Кузнецка отсутствуют. |
| --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 8878,9* | 8830,0 | - | - | - | - | 8878,9* | 8830,0 | - | - | 8836,6 |  |  |  |

| Всего по муниципальной программе : |  | 52478,0* | 52414,8 | 66,2 | 53,5 | 5,8 | 4,7 | 52406,0 | 52356,6 | - | - | 52421,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

<*>- Плановые назначения по объему финансирования муниципальной программы на 2021 год будут уточнены в 1-ом квартале 2022 года.

Председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка                                                          П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                                                                                                И.В.Шадышкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области»

за   2021 год

Расходование денежных средств в комитете по управлению имуществом города Кузнецка производилось в пределах сметных назначений, кассовый расход по муниципальной программе составил – 52 414,8 тыс. рублей или 99,9 % от суммы утвержденных бюджетных назначений на 2021 год  (52 478,0 тыс. рублей), из них 53,5 тыс. рублей – это средства федерального и регионального бюджетов.

1.Подпрограмма 1. «Об управлении собственностью города Кузнецка».

1.1.Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

1.1.1.Мероприятие: Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля.

Основной показатель по данному мероприятию исполнен на 100,0% (выше плановых назначений).

Кассовые и фактические расходы составили 100,0% от плановых назначений на 2021 год.

1.1.2.Мероприятие: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка.

Мероприятие по выполнению комплексных кадастровых работ выполнено полностью на 100,0%. В связи с уточнением  местоположения и границ объектов капитального строительства  и земельных участков в кадастровом квартале, в отношении которого проведены комплексные кадастровые работы, количество внесенных сведений в ЕГРН составило 59 штук вместо 73 запланированных. Сведения в отношении 14 объектов были внесены в ЕГРН, как ранее учтенные объекты с уточненными границами. Кассовые и фактические расходы по мероприятию составили 80,8%, так как оплата работ была произведена «по факту» на основании актов выполненных работ.

1.2. Основное мероприятие: Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной  собственности на бесхозяйное имущество.

1.2.1.Мероприятие: Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию по комитету по управлению имуществом города Кузнецка исполнены в пределах плановых назначений.

1.2.2.Мероприятие:Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Выполнение работ по определению рыночной стоимости аварийных жилых домов и приобретение жилых помещений в муниципальную собственность по договору социального найма гражданами жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания  администрацией города Кузнецка на 2021 год не запланировано.

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка.

1.3.1.Мероприятие: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятие исполнено  в пределах плановых назначений.

1.3.2.Мероприятие: Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности.

Ассигнования, на проведение данного мероприятия отсутствуют.

1.3.3.Мероприятие: Прочие мероприятия, связанные с управлением собственностью города Кузнецка.

Исполнитель – Комитет по управлению имуществом города Кузнецка.

Содержание имущества казны города Кузнецка.

Мероприятие исполнено в пределах плановых назначений.

Соисполнитель – Администрация города Кузнецка.

Проведение мероприятий по определению пригодных (непригодных) для проживания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Кузнецка отсутствуют.

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка».

2.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка.

2.1.1.Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Исполнение кассовых расходов по данному мероприятию составило 99,4%, фактических расходов на 99,5%. Количество поданных исков  на взыскание задолженности по арендной плате за недвижимое имущество составило 66 шт. или 94,3% (погашение просроченной задолженности решалось на уровне добровольного погашения).

2.2.Основное мероприятие: Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка.

Нормативно-правовые акты, разработанные с нарушением сроков реализации поручений Решения Собрания представителей города Кузнецка, постановлений и распоряжений администрации города Кузнецка в части исполнения комитетом по управлению имуществом города Кузнецка  функций учредителя отсутствуют.

Председатель комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                          П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                      И.В.Шадышкова